## Sheet1
序号 | 阶段 | 责任单位 | 文档名称 | 文档类型
1 | 前期调研阶段 | 工程建设单位 | 项目立项批复文件 | 证照
2 | 前期调研阶段 | 工程建设单位 | 建设用地规划许可证 | 证照
3 | 前期调研阶段 | 工程建设单位 | 项目可行性研究报告 | 报告
4 | 前期调研阶段 | 工程建设单位 | 地形图、用地红线图 | 图纸
5 | 前期调研阶段 | 工程建设单位 | 勘察任务委托书 / 勘察技术要求 | 报告
6 | 前期调研阶段 | 地质勘察单位 | 勘察任务书及技术要求 | 报告
7 | 前期调研阶段 | 地质勘察单位 | 勘察工作大纲 | 报告
8 | 前期调研阶段 | 地质勘察单位 | 现场踏勘记录 | 照片/视频
9 | 勘察阶段 | 地质勘察单位 | 勘察任务书回执/勘察纲要 | 报告
10 | 勘察阶段 | 地质勘察单位 | 勘察中间资料 | 报告
11 | 勘察阶段 | 地质勘察单位 | 岩土工程勘察报告 | 报告
12 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 岩土工程勘察任务书 | 报告
13 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 前期基础资料（总平面图、底板平面图、结构初步荷载资料） | 图纸
14 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 勘察方案审查文件 | 报告
15 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 勘察成果审查文件 | 报告
16 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 现场补孔通知单 | 报告
17 | 勘察阶段 | 工程设计单位 | 基础方案比选报告 | 报告
18 | 设计试桩阶段 | 工程设计单位 | 试桩设计说明 | 图纸
19 | 设计试桩阶段 | 工程设计单位 | 设计试桩平面图 | 图纸
20 | 设计试桩阶段 | 工程设计单位 | 设计试桩桩身详图 | 图纸
21 | 设计试桩阶段 | 设计试桩施工单位 | 施工方案 | 报告
22 | 设计试桩阶段 | 设计试桩施工单位 | 灌注桩施工记录（灌注桩开孔通知单、成孔原始记录表、钢筋笼吊放记录表、水下混凝土灌注记录表、后注浆施工记录） | 施工记录表、图片
23 | 设计试桩阶段 | 设计试桩施工单位 | 灌注桩施工验收记录（成孔验收记录、钢筋笼制作隐蔽验收记录表、隐蔽工程验收记录、泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录） | 施工验收记录表、图片
24 | 设计试桩阶段 | 设计试桩检测单位 | 检测方案 | 报告
25 | 设计试桩阶段 | 设计试桩检测单位 | 检测报告（基桩静载试验报告） | 报告、图片
26 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基设计任务书、桩基设计技术要求 | 报告
27 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基初步设计说明书、基础设计计算书 | 报告
28 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基平面布置图、桩身结构图、承台及基础详图 | 图纸
29 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基持力层论证、单桩承载力验算资料 | 报告
30 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基工程概算书 | 报告
31 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基设计方案内部评审记录 | 报告
32 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 设计试桩成果应用报告、桩基优化设计说明 | 报告
33 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | BIM 桩基模型（如有） | 模型
34 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 设计交底文件、图纸会审资料（桩基部分） | 报告
35 | 工程设计阶段 | 工程设计单位 | 桩基设计变更、设计答疑回复单 | 报告
36 | 工程设计阶段 | 政府审查单位 | 桩基相关施工图审查申报表 | 报告
37 | 工程设计阶段 | 政府审查单位 | 施工图审查机构出具的桩基专项审查意见 | 报告
38 | 工程设计阶段 | 政府审查单位 | 桩基施工图审查合格书 | 报告
39 | 工程设计阶段 | 政府审查单位 | 规划、住建主管部门对基础工程的审查意见 | 报告
40 | 工程设计阶段 | 政府审查单位 | 图纸整改通知书、桩基图纸复核确认资料 | 报告
41 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 桩基施工组织设计 / 桩基专项施工方案 | 报告
42 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 桩基施工进度计划 | 报告
43 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 施工技术交底记录 | 报告 / 照片
44 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 施工工艺试桩方案 | 报告
45 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 测量放线记录、桩位放样复核记录 | 报告
46 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 材料（钢筋、商品混凝土、预制桩）进场验收记录 | 报告
47 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 工序/材料报验申请表 | 报告
48 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 安全文明施工方案及安全技术交底 | 报告
49 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 施工日志 | 报告
50 | 桩基施工阶段 | 工程总承包单位 | 现场施工照片 / 视频 | 照片 / 视频
51 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 桩基分项工程专项施工方案 | 报告
52 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 成孔记录 / 灌注桩混凝土浇筑记录 / 沉桩（打桩）记录 | 报告
53 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 钢筋笼制作及安装检查记录 | 报告
54 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 隐蔽工程验收记录（钢筋笼、灌注桩等） | 报告
55 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 接桩、桩头凿除处理记录 | 报告 / 照片
56 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 班组技术交底记录 | 报告 / 照片
57 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 施工日志（分包） | 报告
58 | 桩基施工阶段 | 桩基分包单位 | 现场施工照片 / 视频 | 照片 / 视频
59 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 监理规划及监理实施细则 | 报告
60 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 监理日志 / 监理月报 | 报告
61 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 旁站监理记录 | 报告 / 照片
62 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 见证取样及见证送检记录 | 报告
63 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 材料、工序报验的审核意见 | 报告
64 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 监理通知单及回复单 | 报告
65 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 工程量计量与支付审核资料 | 报告
66 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 检验批 / 分项工程验收记录（监理签认） | 报告
67 | 桩基施工阶段 | 工程监理单位 | 监理工作联系单 / 专题报告 | 报告
68 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 检测机构资质证书及计量认证（CMA） | 证照
69 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 桩基检测方案、结构与环境监测方案 | 报告
70 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 桩身完整性检测报告（低应变法 / 声波透射法 / 钻芯法） | 报告
71 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 单桩竖向抗压（抗拔、水平）静载检测报告 | 报告
72 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 高应变检测报告 | 报告
73 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 检测结果通知书 / 中间检测报告 | 报告
74 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 基坑及周边环境监测报表（日报 / 周报 / 月报） | 报告 / 图纸
75 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 监测预警报告及处置建议 | 报告
76 | 桩基施工阶段 | 检测监测单位 | 现场检测、监测照片 / 视频 | 照片 / 视频
77 | 验收试桩阶段 | 工程设计单位 | 验收设计要求 | 图纸
78 | 验收试桩阶段 | 工程设计单位 | 验收试桩平面图 | 图纸
79 | 验收试桩阶段 | 工程设计单位 | 验收试桩桩身详图 | 图纸
80 | 验收试桩阶段 | 试桩施工单位 | 施工方案 | 报告
81 | 验收试桩阶段 | 试桩施工单位 | 灌注桩施工记录（灌注桩开孔通知单、成孔原始记录表、钢筋笼吊放记录表、水下混凝土灌注记录表、后注浆施工记录） | 施工记录表、图片
82 | 验收试桩阶段 | 试桩施工单位 | 灌注桩施工验收记录（成孔验收记录、钢筋笼制作隐蔽验收记录表、隐蔽工程验收记录、泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录） | 施工验收记录表、图片
83 | 验收试桩阶段 | 试桩施工单位 | 静压桩施工记录 | 施工记录表、图片
84 | 验收试桩阶段 | 检测监测单位 | 检测方案 | 报告
85 | 验收试桩阶段 | 检测监测单位 | 检测报告（基桩静载试验报告、低应变桩身质量检测报告、超声波桩身质量检测报告、钻芯法桩身质量检测报告） | 报告、图片
86 | 验收试桩阶段 | 政府审查单位 | 验收报告（桩身质量验收报告、承载力验算报告） | 报告
87 | 运维监测阶段 | 检测监测单位 | 待补充 | 待定
88 | 运维监测阶段 | 建设单位 | 待补充 | 待定