## Slide 1
桩基工程全过程管理平台
桩基施工阶段
功能与流程设计
从开工准备到资料移交，建立一桩一档、验收闭环和资料包闭环
32 类施工资料
4 类责任单位
9 个功能模块
8 个流程节点
PILE FOUNDATION
依据：《桩基工程文档管理智能体工作计划》《桩基工程全过程管理文档清单》
Notes: 封面。设计依据：桩基工程文档管理智能体工作计划.pdf；桩基工程全过程管理文档清单.xlsx。施工阶段共32类文档。

## Slide 2
施工阶段应围绕“桩、资料、验收”形成闭环
施工阶段既是现场执行过程，也是资料形成和移交过程。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
02
01
施工准备
方案审批、开工条件、测量交接
02
桩位施工
一桩一档、过程记录、进度统计
03
质量闭环
报验、隐蔽验收、检测监测
04
资料移交
32 类资料包、阶段完成门槛
32
类施工资料
4
类责任单位
1 : 1
一桩一档
6
类完成门槛
待确认
5.1 六项与勘察阶段
条目重复，建议核对
建议采用“阶段责任 + 文档责任”两层权限，避免分包、监理、检测无法上传自己负责的资料。
Notes: 依据：桩基工程全过程管理文档清单.xlsx。施工阶段共32类文档，其中总包6类、分包8类、监理9类、检测监测9类。清单5.1.1-5.1.6与地质勘察阶段条目高度重复，建议确认为模板复制还是施工阶段特有要求。

## Slide 3
四类单位共同参与，但职责必须分开
阶段责任决定能否进入；文档责任决定谁编制、谁审核、谁签认。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
03
角色 | 主要职责 | 关键控制
建设单位 | 阶段统筹、重大审批、验收 | 开工令、重大方案、阶段移交
工程总包 | 施工牵头、分包管理、总包复核 | 施工组织、进度、资料汇总
桩基分包 | 施工执行、过程记录、自检 | 专项方案、成孔/浇筑/沉桩
监理单位 | 旁站、见证、报验审核、复查 | 旁站记录、检验批、整改复查
检测监测 | 检测方案、检测报告、监测预警 | 静载、低应变、声波、钻芯、高应变
设计单位 | 技术澄清、设计变更 | 异常桩处理、变更影响
勘察单位 | 地质异常、补孔、持力层确认 | 补孔通知、地质确认
双层权限模型
阶段访问
按《管理流程》责任矩阵
决定能否进入施工阶段
↓
文档责任
编制 / 审核 / 签认 / 只读
按清单责任单位配置
分包、监理、检测必须能上传自己负责的资料
Notes: 当前平台阶段矩阵中，总包为施工阶段主办，分包和监理为相关，检测为参与；但清单要求分包、监理、检测分别编制大量资料。因此建议增加文档责任单位、编制单位、审核单位、签认单位字段，不能只用阶段责任等级控制上传权限。

## Slide 4
一个施工工作台承载九类核心功能
从现场记录到资料归档，所有功能围绕“桩”和“资料包”组织。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
04
01
施工总览
进度、质量、风险、资料齐全率
02
施工准备
方案审批、开工条件、测量交接
03
桩位台账
一桩一档、状态、平面图
04
施工记录
成孔/钢筋笼/浇筑/沉桩/影像
05
报验验收
自检、总包复核、监理验收
06
检测监测
检测报告、监测预警、复测
07
问题与变更
整改闭环、变更影响分析
08
资料包
5.1-5.4、完整性、移交
09
AI 助手
分类、抽取、检查、日报
Notes: 功能架构建议：施工总览、施工准备、桩位台账、施工记录、报验验收、检测监测、问题与变更、资料包、AI助手。施工总览应直接展示阶段完成门槛，而不是只展示文档数量。

## Slide 5
从开工到移交，施工阶段分为八个节点
流程按“准备—施工—验收—移交”推进，每个节点都有明确输出。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
05
1
施工准备
方案 / 人员 / 机械 / 材料
2
开工条件
测量 / 试桩 / 报审
3
开工审批
监理核查 / 开工令
4
试桩首件
工艺验证 / 首件验收
5
批量施工
单桩记录 / 进度
6
报验验收
隐蔽 / 检验批
7
检测监测
报告 / 预警 / 整改
8
完工移交
分部验收 / 资料包
阶段完成门槛
资料齐 · 桩完成 · 检测闭 · 问题清 · 变更闭 · 签认全
未达到门槛不得进入验收试桩阶段
Notes: 主流程8个节点：施工准备、开工条件、开工审批、试桩/首件、批量施工、报验验收、检测监测、完工移交。阶段完成门槛由资料、桩完成、检测、问题、变更和签认共同决定。

## Slide 6
单桩施工记录与验收构成最小质量闭环
每一根桩都应形成“记录—复核—验收—检测—归档”的完整链条。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
06
设计桩位
01
施工记录
02
分包自检
03
总包复核
04
监理验收
05
检测
06
归档
07
一桩一档：记录内容
成孔记录 / 沉桩记录
钢筋笼制作与安装
混凝土浇筑 / 后注浆
接桩、桩头凿除
班组技术交底、施工日志
现场照片 / 视频
质量控制点
H
停工待检点
未经监理放行不得进入下一道工序
W
见证点
见证取样、见证送检
S
旁站点
关键工序监理现场旁站
未验收不得进入下一道工序
Notes: 单桩闭环：设计桩位→施工记录→分包自检→总包复核→监理验收→检测→归档。质量控制点采用H/W/S分类，未验收不得进入下一道工序。

## Slide 7
检测、监测、问题与变更必须互相触发
不合格报告和监测预警不能停留在文件层面，必须进入闭环。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
07
检测
检测方案与资质
低应变 / 声波 / 钻芯
静载 / 高应变
检测报告与复检
不合格 → 问题单 → 整改 → 复检 → 关闭
监测
沉降 / 位移 / 水位
监测点与频率
阈值与预警等级
日报 / 周报 / 月报
预警 → 会商 → 处置 → 复测 → 关闭
问题与变更
质量问题 / 监测预警
技术澄清 / 设计变更
已施工桩影响分析
成本与工期影响
未闭环不得进入阶段验收
所有关闭必须有监理确认和审计留痕
Notes: 检测不合格必须自动触发问题单；监测预警必须触发会商、处置和复测；设计变更必须做已施工桩、图纸、成本、工期影响分析。所有关闭必须有监理确认和审计留痕。

## Slide 8
资料包完整性决定施工阶段能否完成
32 类资料按四类责任单位组织，未齐不得进入验收试桩阶段。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
08
5.1
总包统筹包
6 类
施工准备、分包管理、测量交接
5.2
分包执行包
8 类
专项方案、施工记录、隐蔽验收
5.3
监理控制包
9 类
旁站、见证、报验、检验批
5.4
检测监测包
9 类
资质、方案、检测报告、预警
阶段完成门槛
32 类必填资料均有有效版本
需审批资料全部批准 / 发布
全部桩完成施工记录
检测、监测、问题、变更闭环
竣工图、桩位台账、施工总结齐全
总包、监理、建设单位完成签认
未上传
草稿
审核中
已批准
已发布
过期
不适用
30 类需审批 · 2 类影像资料
Notes: 资料包按清单5.1-5.4组织：总包6类、分包8类、监理9类、检测监测9类。施工阶段完成必须具备32类资料有效版本、桩完成、检测监测问题变更闭环、竣工资料齐全、总包监理建设签认。清单5.1六项与勘察阶段重复，需业务确认。

## Slide 9
先建基础闭环，再叠加 AI 与移动端
优先保证现场可用和数据闭环，再逐步增加智能检查与报告生成。
桩基施工阶段 · 功能与流程设计
09
页面入口
施工总览
桩位台账
施工记录
报验验收
检测监测
资料包
AI 助手
AI 能力
施工资料自动分类
桩号、日期、方量、检测结论抽取
资料完整性与一致性检查
施工日报 / 周报自动生成
带版本引用的施工知识问答
12 周实施节奏
第 5-6 周
基础闭环
第 7 周
验收 / 问题
第 8 周
检测 + AI
第 9-10 周
AI 检查 / 报告
第 11-12 周
移动端 / 优化 / 验收
AI 只做辅助：发布、签认、验收仍由人完成
Notes: 实施节奏参考桩基工程文档管理智能体工作计划.pdf：第5-6周基础功能，第7周完善施工功能，第8周接入AI模型，第9-10周AI检查与报告，第11-12周UI、移动端和整合验收。AI只做辅助，发布、签认、验收仍由人完成。